## Feuil1
Planning premiere session
Liste des taches |  |  | Killian | Olivier | Les 2
realisation ebauche maquette |  |  |  |  | 2019-12-17 | Mardi 17
realisation maquette photoshop |  |  | 2019-12-17
realisation compte rendu |  |  |  | 2019-12-17
realisation scenario |  |  |  | 2019-12-17
realisation structure de navigation |  |  |  | 2019-12-18 |  | Mercredi 18
realisation planning |  |  |  |  | 2019-12-18
realisation site : page accueil |  |  | X
finalisation page acceuil |  |  | X
realisation site page prjet |  |  | X
finalisation page projet | [5 empty] | Jeudi 19
realisation page galerie |  |  | X
finalisation page galerie
realisation page cv |  |  | X
finalisation page cv
realisation page contact |  |  | X |  |  | Vendredi 20
finalisation page contact
Preparation soutenance | [5 empty] | Jeudi 19
| A faire | En cours | Terminé le.